Plan de Mejora 2023/2024

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE

Máster Universitario en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialidad Fisioterapia Manual Ortopédica.

Documentos asociados:

- Informe de seguimiento 2023/2024.

| Elaborado por: Comisión de Seguimiento Fecha: 23/01/2025 | Revisado por: Comisión de Garantía de Calidad Fecha: 18/03/2025 | Aprobado por: Junta de Centro Fecha: 05/05/2025 |
| --- | --- | --- |

ACCIONES DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA 1: Ampliación en el número de personal técnico, de gestión y de administración y servicios vinculado a la Titulación (Continuación de la ACCIÓN DE MEJORA 1 abierta desde el curso 2016/2017).

Problema detectado al que responde la Acción de Mejora:

Se observa que el número de personal técnico, de gestión y de administración y servicios del Centro es mínimo. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro continúa señalando la gran cantidad de actividades, procesos y tareas que debe desarrollar este en la Escuela. Esta situación se agrava en los periodos cíclicos de mayor actividad del curso y cuando se producen imprevistos o surgen actividades extraordinarias.

Esta carencia se ha visto reforzada por los distintos informes de renovación de la acreditación de los tres Títulos del centro, que recomiendan el incremento de personal.

Tarea/s:

Presentación de esta demanda ante los órganos competentes en la ONCE, responsables de la toma de decisiones relacionadas con la contratación-traslado de personal en la Entidad. Esta tarea se viene realizando desde hace seis cursos académicos.

Responsable de la ejecución: La Dirección del Centro.

Cronograma: La Dirección está manteniendo una demanda continuada, que llevará a cabo nuevamente, una vez aprobado este Plan de Acciones de Mejora, pero no se establece un plazo para la resolución, puesto que la decisión final es ajena al Centro.

ACCIÓN DE MEJORA 2: Fomentar el aumento del porcentaje de profesores doctores permanentes de la EUF-ONCE.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

El personal académico permanente de la EUF-ONCE no cuenta con un porcentaje elevado de doctores. Es necesario aumentarlo, en concreto, el porcentaje de los profesores permanentes de la EUF-ONCE que participan en el Máster Universitario en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético por la Universidad Autónoma de Madrid, Especialidad: Fisioterapia Manual Ortopédica.

Actualmente se cumple con el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, que regula el porcentaje de doctores necesarios en los títulos de máster (sustituye al anterior Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo).

Tarea:

Fomentar el plan de formación dirigido a facilitar que el personal académico permanente de la EUF-ONCE obtenga el grado académico de doctor.

Responsable de la ejecución:  Dirección del Centro y Coordinación del Título.

Cronograma: El plan de formación para aumentar el porcentaje de profesores doctores permanentes de la EUF-ONCE se estableció al inicio del curso 2018/2019. Desde entonces ha aumentado. Se pretende seguir fomentando la inclusión de doctores para años sucesivos, por lo que este plan se mantendrá abierto indefinidamente.

ACCIÓN DE MEJORA 3: Mejorar la calidad de las prácticas externas.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

La satisfacción de los estudiantes con la asignatura Prácticum ha sido variable desde el inicio de la titulación, obteniendo una calificación satisfactoria en 3 cursos, ligeramente baja en 2 y baja en otros 2. No se obtuvieron datos suficientes para su análisis en 2 cursos académicos. Desde el curso 2019/2020 se han aumentado el número de centros conveniados y el número de rotatorios de prácticas realizados por los alumnos.

En el curso 2023/2024 no se contó con datos de satisfacción cuantitativos y la satisfacción cualitativa muestra mejoras. Se mantiene abierta la acción de mejora reestructurada en el curso 2021/2022 cuyo objetivo es mejorar la calidad de las prácticas externas.

Tarea:

Fomentar la ampliación de convenios para la realización de prácticas externas.

Responsable de la ejecución: Tutor académico de la asignatura Prácticum y Coordinación del Título.

Cronograma: Durante el curso 2023/2024 se ha contactado con nuevos centros con la intención de establecer convenios de colaboración. Adicionalmente, se implementó la reestructuración de los horarios de las prácticas que obtuvo una mayor satisfacción. En cursos sucesivos se seguirá fomentando la inclusión de más centros a través de convenios específicos, para aumentar el número de plazas en centros especializados que cuenten con la calidad suficiente en la temática del máster. Se mantendrá abierta indefinidamente.

ACCIÓN DE MEJORA 4: Evaluar la modificación de los Trabajos Fin de Máster para mejorar su calidad.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

Tras el informe de acreditación del Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca que recomienda incluir resultados en los Trabajos Fin de Máster, la dirección del centro decidió hacer extensiva esta acción de mejora a todos los másteres oficiales impartidos en el centro.

Tarea/s:

- Evaluar la modificación de los Trabajos Fin de Máster.

- Fomentar la recogida de datos.

Responsable de la ejecución: Dirección del centro y Coordinadores de la asignatura Trabajo Fin de Máster.

Cronograma: Durante el curso 2019/20, se formó una comisión compuesta por los coordinadores de Trabajo Fin de Máster, de ambos másteres oficiales, y el coordinador de Trabajo Fin de Grado. Al final del curso 2018/19 se celebraron reuniones para realizar una rúbrica conjunta implementada durante el curso 2019/20. Desde el curso 2019/20, se mantiene una reunión de coordinación con los integrantes de la asignatura Trabajo Fin de Máster de ambos títulos de máster impartidos en el centro, en las que se exponen las líneas a seguir para la consecución de esta acción de mejora. Progresivamente está aumentando la calidad de los trabajos y la participación de los estudiantes en proyectos de investigación. La comisión seguirá realizando acciones en cursos sucesivos.

ACCIÓN DE MEJORA 5: Mejorar las estrategias de difusión del título.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

Las solicitudes de acceso y admisión para el curso 2021/22 disminuyeron y hubo un descenso en las matriculaciones en el curso 2020/21 y 2021/22 que se mantuvo en el 2022/23 y 2023/24. Esta disminución se debe, entre otros factores, a no tener la visibilidad suficiente para captar el público objetivo en los medios de publicidad actuales. En el curso 2023/24 se realizó un estudio de mercado sobre las estrategias de difusión disponibles en la EUF-ONCE que indicó déficits a subsanar para mejorar la competitividad en este área.

Tarea:

- Presentación ante los órganos competentes en la ONCE, responsables de la toma de decisiones relacionadas con las estrategias de difusión en la Entidad, para aprobar la realización de los cambios sugeridos en el informe del estudio de mercado. En concreto, actualizar el diseño y los contenidos incluidos en la página web, así como, contar con cuentas específicas en redes sociales que actúen como canales de difusión dirigidos al público diana.

Responsable de la ejecución: La dirección del Centro.

Cronograma: La Dirección del Centro presentará esta demanda ante los  responsables de la Dirección de Comunicación e Imagen de la ONCE. Se establece como plazo para su resolución el curso 2025/26.