Seguimiento de Títulos Oficiales

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE

Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad

Plan de Mejora 2015/16

Documentos asociados:

- Informe Anual de Seguimiento 2015/16.

Elaborado por:	Comisión de Seguimiento del Título.

Fecha: 21707/11/2016

Revisado por:	Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro. Fecha: 15/03/2017

Aprobado por:	Junta de Centro.

Fecha: 30/05/2017

ACCIÓN DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA 1: Actualización de la asignatura de Fisioterapia Respiratoria en el paciente crítico y neuromuscular.

Problema detectado al que responde la acción de mejora

- Faltan contenidos sobre manejo de la vía aérea y abordaje de la disfagia en el paciente ventilado de larga duración.

- El ratio de profesores doctores en esta asignatura es bajo.

- Se plantean quejas reiteradas hacia uno de los docentes, por parte de los estudiantes.

Tarea/s:

Renovar el equipo docente de la asignatura para lo cual será necesario buscar profesores con el perfil deseable (fisioterapeutas con experiencia clínica en el área de paciente crítico y neuromuscular, con experiencia docente y con una titulación académica de doctor).

Solicitar al nuevo equipo docente que revise los contenidos de la asignatura y que incluya aspectos relativos al manejo de la vía aérea superior y el abordaje de la disfagia en pacientes ventilados de larga duración.

Responsable de la ejecución: Coordinadora del Título.

Responsables del seguimiento: Comisión de Seguimiento del Título.

Implicados: PDI y estudiantes.

Nivel de Prioridad: Alta

Nivel de Dificultad: Baja

Plazo de Ejecución: Media

Cronograma:  El remodelado de la asignatura se llevará a cabo en el primer semestre del curso 2016/17, con el objetivo de presentar la nueva Guía Docente en el mes de marzo de 2017. Los cambios se implementarán en el curso 2017/18

Indicadores de control: Encuestas de satisfacción con la calidad docente. Indicadores referentes a perfil del profesorado.

Seguimiento del indicador: Anual

ACCIÓN DE MEJORA 2: Incremento en la oferta de centros de prácticas.

Problema detectado al que responde la acción de mejora

El número de plazas para la realización de prácticas en el contexto de la asignatura Practicum es suficiente pero un poco ajustado, especialmente en el caso de la rotación de Rehabilitación Respiratoria. por otro lado, no se cuenta con centros específicos para esta rotación ni para la de rehabilitación cardiaca en la Comunidad de Madrid.

Tarea/s:

Durante el curso académico 2015/16 se ha conseguido la colaboración con los siguientes centros: Hospital Universitario de Cruces (Vizcaya), Hospital Donostia (Guipúzcoa) y Hospital Vall d´Hebrom (Barcelona). Las oferta en estos centros comenzará en el curso 2016/17.

Además de estos centros, es necesario aumentar el número de plazas para la rotación de rehabilitación respiratoria, con lo que se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Intentar firmar un convenio para la recepción de alumnos en prácticas con el Hospital Universitario Juan Canalejo (A Coruña).

Investigar si el Hospital Universitario La Paz (Madrid), con el que ya se cuenta con un convenio de colaboración, ha puesto en marcha un servicio específico de rehabilitación respiratoria y en su caso, valorar su pertinencia para que los estudiantes realicen las prácticas.

Por otro lado, se continuará buscando un centro de rehabilitación cardiaca en Madrid, con la calidad  y el volumen de pacientes necesario para que los alumnos del Máster puedan realizar prácticas y en su caso, intentar establecer un convenio de colaboración.

Responsable de la ejecución: Coordinadores del Practicum.

Responsables del seguimiento: Comisión de Seguimiento del Título.

Implicados: Estudiantes.

Nivel de Prioridad: Alta

Nivel de Dificultad: Alta

Plazo de Ejecución: Medio

Cronograma:  Las acciones pendientes se iniciarán en el curso 2016/17. La finalización dependerá del éxito alcanzado, pero el objetivo es que puedan implementarse en el curso 2017/18.

Indicadores de control: Indicadores de satisfacción con las prácticas

Seguimiento del indicador: Anual.