Plan de Mejora 2017/18

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE

Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca

Documentos asociados:

- Informe de seguimiento 2017/18.

| Elaborado por: Comisión de Seguimiento Fecha: 18/06/2019 | Revisado por: Comisión de Garantía de Calidad Fecha: 28/06/2019 | Aprobado por: Junta de Centro Fecha: 08/07/2019 |
| --- | --- | --- |

ACCIÓN DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA 1: Remodelado de la asignatura de Fisioterapia Respiratoria en Pediatría.

Problema detectado al que responde la acción de mejora

Horas prácticas insuficientes en esta asignatura. Información detectada por las encuestas de satisfacción de los estudiantes, tanto las cuantitativas como las cualitativas; y confirmada por el profesorado.

Tarea/s:

- Reestructuración de los contenidos para aumentar la realización de horas prácticas.

Responsable de la ejecución: Profesorado de la asignatura y seguimiento por la Comisión de Seguimiento del Título.

Cronograma: El remodelado de la asignatura se llevará a cabo en el primer semestre del curso 2019/20, con el objetivo de presentar la nueva Guía Docente en el mes de marzo de 2020. Los cambios se implementarán en el curso 2020/21.

ACCIÓN DE MEJORA 2: Incremento en la oferta de centros de prácticas.

Problema detectado al que responde la acción de mejora

El número de plazas para la realización de prácticas en el contexto de la asignatura Prácticum es suficiente pero un poco ajustado, dada la inseguridad que supone la dependencia a las necesidades organizativas de cada centro. Por otro lado, no se cuenta con centros específicos para realizar prácticas en Rehabilitación Respiratoria y Cardiaca en la Comunidad de Madrid.

Tarea/s:

Durante el curso académico 2017/18 se ha firmado un convenio con el Hospital Nacional de Parapléjicos y Hospital Universitario La Princesa (Madrid). Estos centros ya han ofertado plazas en el curso 2018/19.

En este curso, no fue posible firmar un convenio con el Hospital Universitario de Alcorcón (Servicio de Rehabilitación Cardiaca) ni con Ilunion Servicios de Fisioterapia (prácticas de Fisioterapia Respiratoria en el Hospital San Rafael, Madrid), trámites que se iniciaron en el curso anterior.

Se continuará trabajando en este sentido.

Responsable de la ejecución: Coordinadora del Prácticum.

Cronograma: Las acciones de búsqueda de posibles convenios continuarán en el curso 2019/20. La finalización de esta acción dependerá del éxito alcanzado.

ACCIÓN DE MEJORA 3: Ampliación en el número de personal de administración vinculado a la Titulación (Continuación de la ACCIÓN DE MEJORA 3 del curso 2016/17).

Problema detectado al que responde la acción de mejora

Se observa que personal de administración y servicios del Centro es claramente insuficiente. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro observa con preocupación, cómo la reducción de personal producida en los últimos años, unido al incremento exponencial de las actividades implementadas en la Escuela (ampliación de la duración de los estudios de Fisioterapia con el paso de la Diplomatura al Grado, organización de dos Másteres Oficiales que no existían y de diversos cursos de formación continua, organización de Jornadas Científicas, participación en proyectos de investigación, etc.), pueden redundar en un empeoramiento en el funcionamiento del Centro. Además, esta situación se agrava cuando se producen imprevistos como bajas laborales de alguno de los trabajadores (carentes de sustitución) o surgen actividades extraordinarias.

Esta preocupación se ha visto reforzada en el informe de renovación de la acreditación del Título, recibido en diciembre de 2017, en el que el panel de expertos que evaluó el Título, consideró lo siguiente: “En la Escuela de Fisioterapia de la ONCE la dotación de PAS (personal de administración y servicios) es escasa, siendo ésta una de las acciones de mejora que, de manera reiterada, se han recogido en los informes de seguimiento de los últimos cursos académicos en la escuela”. De igual forma, el informe de renovación de la acreditación de este título, llevado a cabo en el 2018/19, hace una recomendación en este mismo sentido.

Tarea/s:

Presentación de esta demanda ante los órganos competentes en la ONCE, responsables de la toma de decisiones relacionadas con la contratación-traslado de personal en la Entidad. Esta tarea se viene realizando desde hace cinco cursos académicos.

Responsable de la ejecución: La Dirección del Centro.

Cronograma:  La Dirección está manteniendo una demanda continuada, que llevará a cabo nuevamente, una vez aprobado este Plan de Acciones de Mejora, pero no se establece un plazo para la resolución, puesto que la decisión final es ajena al Centro.

ACCIÓN DE MEJORA 4: Modificación del concepto de “No Evaluable” en las Guías Docentes.

Problema detectado al que responde la Acción de Mejora:

El informe de renovación de la acreditación del Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca, realizado en el 2018/19, hace una recomendación de modificar el uso del término “No evaluable” (NE), ya que no se estaba llevando a cabo correctamente, debiéndose aplicar sólo en los casos en que un estudiante no ha participado en ninguna de las actividades de evaluación previstas en la Guía Docente.

Desde el Vicerrectorado de Estudios de Postgrado de la UAM se indica que este uso se debe subsanar en todos los títulos.

Tarea/s:

Se revisa el sistema de evaluación de todas las Guías Docentes del Título para el curso 2019/2020, corrigiendo este concepto.

Responsable de la ejecución: Comisión de Seguimiento.

Cronograma:  Los cambios se implementan en el curso académico 2019/2020.

ACCIÓN DE MEJORA 5: Evaluar la modificación de los Trabajos Fin de Máster con el fin de mejorar su calidad.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

El informe de acreditación del Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca, llevado a cabo en el 2018/19, recomienda incluir resultados en los Trabajos Fin de Máster, para adecuarlos a los créditos de la asignatura.

Tarea/s:

- Formar una comisión para la evaluación de los Trabajos Fin de Máster.

- Evaluar la modificación de los Trabajos Fin de Máster.

Responsable de la ejecución: Dirección del centro y Coordinadores de la asignatura Trabajo Fin de Máster.

Cronograma: Durante el curso 2019/2020 se formará la comisión y se mantendrán reuniones para la valoración de la modificación.