Plan de Mejora 2016/17

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE

GRADO EN FISIOTERAPIA

Documentos asociados:

- Informe anual de seguimiento 2016/17.

- Informe de resolución de la renovación de la acreditación del Título.

| Elaborado por: Comisión de Seguimiento Fecha: 05/12/2017 | Revisado por: Comisión de Garantía de Calidad Fecha: 01/02/2018 | Aprobado por: Junta de Centro Fecha:29/05/2018 |
| --- | --- | --- |

ACCIÓN DE MEJORA 1: Incremento en la oferta de movilidad (Continuación ACCIÓN DE MEJORA 1 del curso 2015/16).

Problema detectado al que responde la acción de mejora

Sólo existe un convenio de movilidad entre la Escuela y una universidad belga. Se desea aumentar la oferta con algún centro universitario de habla inglesa y fomentar la internacionalización del Centro.

Tarea/s:

- Continuar intentando establecer relaciones con Escuelas de Fisioterapia europeas, con formación en inglés, que culminen en el establecimiento de un convenio de movilidad.

- Adaptar contenidos en inglés en la web del Centro.

- Elaborar un díptico en inglés con información de la Escuela para poder entregarlo cuando se establezca contacto con otras Facultades de Fisioterapia de universidades europeas en futuros congresos o encuentros internacionales.

- Realizar seguimiento de la solicitud efectuada al Consejo General que la Dirección de Relaciones Internacionales de la ONCE intente captar a alumnos deficientes visuales europeos con habla inglesa para que, becados por sus organizaciones, estudien en la Escuela y poder mejorar así la internacionalización.

Responsable de la ejecución: Responsable de Relaciones Internacionales del Centro y Dirección del Centro.

Cronograma: En el curso 2017/18 se intentará iniciar algún nuevo convenio de movilidad. Así mismo, durante este curso se prevé poder incorporar contenidos en inglés en la web y preparar el díptico de presentación.

ACCIÓN DE MEJORA 2: Mejorar la relación temporal de contenidos teóricos y prácticas externas.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

Esta acción de mejora responde a la recomendación del informe de renovación de la acreditación del Título.

Tarea/s:

- Evaluar de forma conjunta con el Departamento de Fisioterapia y los tutores académicos de la materia Prácticum, la coordinación temporal entre los contenidos teóricos-prácticos y el desarrollo de las distintas rotaciones de prácticas. Si procede, aprovechar el proceso de modificación del Título que se llevará a cabo para adaptar lo que se considere pertinente (Ver Acción de Mejora 4).

- Explorar la posibilidad de incorporar una rotación en atención primaria dentro del itinerario de prácticas del Título.

Responsable de la ejecución: Coordinador del Título y tutores académicos de Practicum I y II.

Cronograma: Las acciones se implementarán en el curso 2018/19.

ACCIÓN DE MEJORA 3: Mejora en las competencias de los estudiantes para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado (TFG).

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

El rendimiento de los estudiantes en la asignatura de TFG es bajo. Muchos de ellos manifiestan dificultad para abordar un trabajo de esta envergadura de forma autónoma y son frecuentes los retrasos en la presentación del mismo, lo que puede influir en el descenso de la Tasa de Graduación que se viene observando. Igualmente, los profesores del Departamento de Fisioterapia y los tutores del TFG detectan fuertes deficiencias en las capacidades de los alumnos para poder abordar la asignatura.

Tarea/s:

- Mejorar el enfoque en la asignatura de Informática hacia el manejo de las bases de datos biomédicas y la gestión de la información bibliográfica. Para ello se modificará la denominación de la asignatura (ver Acción de Mejora 4) y se solicitará al docente que revise los resultados de aprendizaje y contenidos.

- Trasladar la asignatura de Introducción a la Investigación Clínica a tercer curso (ver Acción de Mejora 4), con el fin de que los estudiantes cuenten con toda la formación necesaria, previo al desarrollo del TFG.

- Incorporar seminarios de apoyo en la asignatura de TFG para el curso 2018/19.

- Aumentar el nivel de exigencia en la asignatura de Introducción a la Investigación Clínica.

Responsable de la ejecución: Coordinador del Título y Coordinador del TFG.

Cronograma: Los cambios previstos se pretende que estén implementados en

el curso 2019/20.

ACCIÓN DE MEJORA 4: Modificación del Título de Grado en Fisioterapia.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

La propuesta de modificación se plantea con los siguientes objetivos:

1) Mejorar el perfil competencial del estudiante para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado.

2) Incluir una formación más específica sobre fisiología del ejercicio y ejercicio terapéutico (recomendación de la Conferencia de Decanos de Escuelas de Fisioterapia).

Tarea/s:

Se crea un grupo de trabajo para la elaboración de la propuesta de modificación al Título de Grado, que se presentará a la Junta de Centro y posteriormente a la Comisión de Estudios de Grado de la UAM, previo a cursar los trámites específicos ante el Ministerio. Este grupo de trabajo es mixto y actuará en coordinación con el Centro de Estudios Superiores “La Salle”, con cuatro miembros representantes de cada Centro. Se establecerán reuniones de trabajo periódicas a celebrar de forma alternante en cada Centro.

Se establecen las siguientes directrices básicas para la modificación del Título:

- Incluir una asignatura sobre Ejercicio Terapéutico (teoría y práctica), dentro de la materia de Cinesiterapia, en segundo curso.

- Incluir una asignatura sobre Fisiología del Ejercicio, de 6 ECTS, dentro de la materia de Fisiología Humana, en segundo curso.

- Trasladar la asignatura de Psicología a primer curso para dar cabida a la asignatura antes mencionada.

- Suprimir del Plan de Estudios, la asignatura de Inglés Técnico. En su lugar, incorporar como criterio imprescindible para la obtención del Título, la certificación B1 modificada de competencias lingüísticas en cualquier lengua extranjera.

- Modificar la denominación de la asignatura de Informática a Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como de la de Fisioterapia Manual a Fisioterapia Manual del Sistema Neuromusculoesquelético y la de Fisioterapia Comunitaria, a Fisioterapia Preventiva y Comunitaria.

- Extraer de la asignatura de Afecciones Médico-Quirúrgicas II, una específica de Farmacología, de 3 ECTS, a cursar en tercer curso.

- Trasladar la asignatura de Introducción a la Investigación Clínica a tercer curso, para lo cual, las de Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública pasarán a cuarto curso.

- Implantar una asignatura independiente de Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología, de 3 ECTS, dentro de la materia de Fisioterapia en Especialidades Clínicas, en cuarto curso.Esta asignatura se escindirá de la actual asignatura de Fisioterapia en Afecciones Respiratorias, Cardiovasculares y Uroginecológicas, que pasará  de 6 ECTS a 4 ECTS. Además, la asignatura de Fisioterapia en Afecciones Reumatológicas pasará de 6 ECTS a 5 ECTS.

A partir de estas líneas generales, todas las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en las correspondientes actas de coordinación intercentros.

Responsable de la ejecución: Grupo de trabajo creado para la modificación del Título de Grado en Fisioterapia.

Cronograma: Se pretende que la modificación del título pueda implementarse en el curso 2019/20.

ACCIÓN DE MEJORA 5: Ampliación en el número de personal docente y de administración vinculado a la Titulación (Continuación de la ACCIÓN DE MEJORA 2 del curso 2015/16).

Problema detectado al que responde la acción de mejora

Se observa que el número de profesores y personal de administración y servicios del Centro es claramente insuficiente. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro observa con preocupación, cómo la reducción de personal producida en los últimos años, unido al incremento exponencial de las actividades implementadas en la Escuela (ampliación de la duración de los estudios de Fisioterapia con el paso de la Diplomatura al Grado, organización de dos Másteres Oficiales que no existían y de diversos cursos de formación continua, organización de Jornadas Científicas, participación en proyectos de investigación, etc.), pueden redundar en un empeoramiento en el funcionamiento del Centro. Además, esta situación se agrava cuando se producen imprevistos como bajas laborales de alguno de los trabajadores (carentes de sustitución) o surgen actividades extraordinarias.

Esta preocupación se ha visto reforzada en el informe de renovación de la acreditación del Título, recibido en diciembre de 2017, en el que el panel de expertos que evaluó el Título, consideró lo siguiente: “En la Escuela de Fisioterapia de la ONCE la dotación de PAS (personal de administración y servicios) es escasa, siendo ésta una de las acciones de mejora que, de manera reiterada, se han recogido en los informes de seguimiento de los últimos cursos académicos en la escuela. La Escuela de Fisioterapia de la ONCE no cuenta con personal auxiliar específico para las salas de prácticas, siendo el profesorado quien tiene que asumir tales funciones”.

Tarea/s:

Presentación de esta demanda ante los órganos competentes en la ONCE, responsables de la toma de decisiones relacionadas con la contratación-traslado de personal en la Entidad. Esta tarea se viene realizando desde hace cuatro cursos académicos.

Responsable de la ejecución: Director del Centro.

Cronograma:  El Director cursará nuevamente la solicitud una vez aprobado este Plan de Acciones de Mejora, pero no se establece un plazo para la resolución, puesto que la decisión final es ajena al Centro.

ACCIÓN DE MEJORA 6: Cambio de temporalidad en asignaturas optativas.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

Los estudiantes de cuarto curso manifiestan una sobrecarga de trabajo durante el segundo semestre, debido a la culminación del Trabajo Fin de Grado y la elaboración de la Memoria Final de Prácticas.

Tareas:

Con el fin de liberar tiempo del segundo semestre a los estudiantes de cuarto curso, se determina cambiar la temporalidad de la asignatura optativa de Terapias Afines, que pasará a ubicarse en el primer semestre. De este modo, toda la oferta de optatividad se cursará durante el primer semestre.

Responsable de la ejecución: Coordinador del Título.

Cronograma: El cambio se implanta a partir del curso 2017/18.