Plan de Mejora 2018/19

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE

GRADO EN FISIOTERAPIA

Documentos asociados:

- Informe anual de seguimiento 2018/19.

- Resultados de encuestas e informes de valoración cualitativa de la actividad docente 2017/18 y 2018/19.

- Informe de satisfacción del PAS 2018/19.

- Informe Global del PAT para el curso 2018/19.

| Elaborado por: Comisión de Seguimiento Fecha: 06/11/2019 Y 07/07/20202 | Revisado por: Comisión de Garantía de Calidad Fecha: 17/09/2020 | Aprobado por: Junta de Centro Fecha: 17/11/2020 |
| --- | --- | --- |

ACCIÓN DE MEJORA 1: Mejora del nivel de satisfacción y del desarrollo general de la asignatura de Fisioterapia en Afecciones Traumatológicas (continuación de la ACCIÓN DE MEJORA 3 del Plan 2017/18).

Problema al que responde la Acción de Mejora:

Durante dos cursos consecutivos se han obtenido resultados insatisfactorios en las encuestas de valoración de la asignatura, coincidente con la información cualitativa recogida. Durante el curso 2018/19 no se recogen datos cuantitativos por un insuficiente número de respuestas en las encuestas de valoración, sin embargo, el informe cualitativo refleja una información similar a cursos anteriores.

Tarea/s:

- Informar al docente implicado de los resultados de valoración de la asignatura por parte de los estudiantes.

- Analizar, de forma conjunta, las posibles causas y plantear posibles acciones de mejora concretas.

- Realizar un seguimiento semestral de la evolución de la asignatura mediante entrevistas directas con los estudiantes.

- Poner en comunicación a la Dirección de Educación y a la Dirección de Servicios Sociales de la ONCE estos datos.

Responsables de la ejecución: Dirección del Centro.

Cronograma: Esta Acción de Mejora se ha iniciado y se evaluará su resultado en el curso 2020/21.

ACCIÓN DE MEJORA 2: Mejora del nivel de satisfacción y del desarrollo general de la asignatura de Introducción a la Investigación Clínica.

Problema al que responde la Acción de Mejora:

Durante dos cursos consecutivos se han obtenido resultados insatisfactorios en las encuestas de valoración de la asignatura, coincidente con la información cualitativa recogida.

Tarea/s:

- Informar a los docentes implicados de los resultados de valoración de la asignatura por parte de los estudiantes.

- Analizar, de forma conjunta, las posibles causas y plantear posibles acciones de mejora concretas.

- Realizar un seguimiento semestral de la evolución de la asignatura mediante entrevistas directas con los estudiantes.

Responsables de la ejecución: Dirección del Centro.

Cronograma: Esta Acción de Mejora se iniciará y se evaluará su resultado en el curso 2020/21.

## ACCIÓN DE MEJORA 3: Incremento en el número de profesores con categoría académica de doctor de entre los docentes permanentes del Centro (continuación ACCIÓN DE MEJORA 4 del curso 2017/18).

Problema al que responde la Acción de Mejora:

Las ratios de profesor doctor en el Título están muy ajustados a los mínimos obligatorios y además, el número de profesores permanentes con categoría académica de doctor es muy bajo.

Tarea/s:

A partir del curso académico 2018/19 se establece una nueva ordenación docente dirigida a liberar carga lectiva a los cuatro docentes permanentes del Centro que se encuentran cursando estudios de doctorado, con el fin de que puedan acelerar el proceso de finalización y defensa de la tesis doctoral.

A medida que estos docentes vayan finalizando sus estudios, se realizará una nueva redistribución docente dirigida a facilitar el acceso al doctorado del resto de docentes permanentes que deseen cursarlo. El objetivo final es alcanzar el mayor número posible de profesores permanentes con categoría académica de doctor, vinculados al Título de Grado.

Responsables de la ejecución: Dirección del Centro.

Cronograma: La redistribución docente comienza en el curso académico 2018/19 y se mantendrá hasta que se alcance un porcentaje cercano al 100% de profesores permanentes doctores.

ACCIÓN DE MEJORA 4: Incremento en la oferta de movilidad (Continuación ACCIÓN DE MEJORA 1 del curso 2016/17).

Problema detectado al que responde la acción de mejora

La oferta de movilidad que ofrece la Escuela no responde a las demandas de los estudiantes, dado que sólo se cuenta con un convenio de movilidad en vigor, con una Universidad francófona.

Tarea/s:

- Continuar intentando establecer relaciones con Escuelas de Fisioterapia europeas, con formación en inglés, que culminen en el establecimiento de un convenio de movilidad.

- Adaptar contenidos en inglés en la web del Centro.

- Mejorar la proyección internacional del Centro como entidad universitaria especializada en discapacidad.

Responsable de la ejecución: Responsable de Relaciones Internacionales del Centro y Dirección del Centro.

Cronograma: En el curso 2020/21 se intentará iniciar algún nuevo convenio de movilidad. Así mismo, durante este curso se prevé poder incorporar contenidos en inglés en la web.

ACCIÓN DE MEJORA 5: Desarrollo de un Plan de Formación en Competencias Transversales.

Problema detectado al que responde la acción de mejora:

De forma reiterada, en el Plan de Acción Tutorial se detecta y se reporta que existen ciertas carencias en competencias transversales por parte de los estudiantes.  Así mismo, el mercado laboral, cada vez más competitivo, demanda profesionales completos y versátiles.

Tareas:

Durante el curso 2019/20, la Comisión de Seguimiento del Título comienza a desarrollar un Plan de Formación en Competencias Transversales, de carácter extracurricular, que será acreditado a través del Suplemento Europeo al Título, en el momento del egreso. Dicho Plan incluye acciones formativas específicas y trabajo conjunto en asignaturas clave, y se desarrollará de forma secuencial asociado al nuevo Plan de Estudios.

Responsables de la ejecución: Comisión de Seguimiento del Título.

Cronograma:  El Plan se desarrollará entre los cursos 2019/20 y 2020/21 y se implantará en el curso 2020/21.

ACCIÓN DE MEJORA 6: Ampliación en el número de personal docente y de administración vinculado a la Titulación (Continuación de la ACCIÓN DE MEJORA 5 del curso 2017/18).

Problema detectado al que responde la acción de mejora

Se observa que el número de profesores y personal de administración y servicios del Centro es claramente insuficiente. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro continúa observando con preocupación, cómo el número insuficiente de personal y la gran cantidad de actividades y tareas que se deben desarrollar en la Escuela, (por los estudios Grado de Fisioterapia, dos Másteres Oficiales, diversos cursos de formación continua, organización de Jornadas Científicas, participación en proyectos de investigación, realización de los procesos de renovación de la acreditación y/o modificaciónde los títulos oficiales, etc.), pueden redundar en un empeoramiento en el funcionamiento del Centro. Además, esta situación se agrava en los periodos cíclicos de mayor actividad, cuando se producen imprevistos o surgen actividades extraordinarias.

Esta preocupación se ha visto reforzada por los distintos informes de renovación de la acreditación de los Títulos del centro, tanto el de Grado como los de ámbos másteres. El último fue el del Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca durante este curso, recibido en junio de 2019, en el que el panel de expertos que evaluó el Título, consideró lo siguiente: “Existe un cierto desajuste entre el número de trabajadores de administración y servicios de la EUF-ONCE y la oferta formativa del centro... Por ejemplo, sólo hay una persona de administración soportando picos de trabajo en periodo de matriculaciones. Se recomienda atender la petición de la EUF-ONCE de reforzar el personal de apoyo administrativo.”

Tarea/s:

Presentación de esta demanda ante los órganos competentes en la ONCE, responsables de la toma de decisiones relacionadas con la contratación-traslado de personal en la Entidad. Esta tarea se viene realizando desde hace seis cursos académicos.

Responsable de la ejecución: La Dirección del Centro.

Cronograma:  La Dirección está manteniendo una demanda continuada, que llevará a cabo nuevamente, una vez aprobado este Plan de Acciones de Mejora, pero no se establece un plazo para la resolución, puesto que la decisión final es ajena al Centro.